## Slide 1
Aufgabe | Abteilung/ Verantwortliche:r | Phase | Beschreibung | Ziel | Starttermin | Endtermin | Status
Die wichtigsten Stakeholder:innen identifizieren |  | Vor der Einführung | Die wichtigsten Stakeholder:innen und Partner:innen identifizieren | Unterstützer:innen für die Einführung und die weitere Kommunikation finden |  |  | 
Kommunikationsteam einbinden und Plan entwickeln |  | Vor der Einführung | Kommunikationsplan erstellen | Awareness schaffen |  |  | 
Sub-Admins zuweisen |  | Vor der Einführung | Sub-Admins auf LinkedIn Learning zuweisen | Führungskräfte dazu motivieren, Inhalte zu empfehlen |  |  | 
Teaser-Kampagne starten |  | Vor der Einführung | Teaser-Kampagne über Intranet, E-Mail-Poster etc. starten | Awareness schaffen/Neugier wecken |  |  | 
Mitarbeiter:innen einladen |  | Vor der Einführung | Mitarbeiter:innen zur Nutzung von LinkedIn Learning einladen und Anmeldeanleitung bereitstellen | Awareness schaffen/Neugier wecken |  |  | 
Sponsored E-Mail/Newsletter verschicken |  | Einführung | CEO/Stakeholder:in aus dem Top-Management bitten, die Belegschaft per E-Mail über den Go-live zu informieren | Awareness schaffen/über Nutzung informieren |  |  | 
Banner/Ankündigungen ins Intranet stellen |  | Einführung |  | Awareness schaffen/über Nutzung informieren |  |  | 
LinkedIn Learning-Champions bitten, auf internen Kanälen für die Nutzung zu werben |  | Einführung | LinkedIn Learning-Champions/Influencer:innen bitten, über ihre eigenen Kanäle für die Nutzung des Angebots zu werben | Awareness schaffen/Anregungen geben |  |  | 
Mitarbeiter:innen Inhalte empfehlen |  | Einführung + nach der Einführung | Mitarbeiter:innen Kurse und Lernpfade empfehlen und zur erstmaligen Nutzung auffordern | Über Nutzung informieren |  |  | 
Mitarbeiter:innen und Führungskräfte dazu ermutigen, Lernziele zu formulieren |  | Nach der Einführung | Mitarbeiter:innen anregen, sich Ziele zu setzen, und Führungskräfte bitten, das Weiterbildungsangebot in Mitarbeitergesprächen zu thematisieren | Über Nutzung informieren |  |  | 
1. Engagement-Kampagne |  | Nach der Einführung | Beispiel: „Nutzer:in des Monats“-Kampagne starten und Mitarbeiter:innen vorstellen, die LinkedIn Learning besonders intensiv nutzen | Anregungen geben und zur Nutzung motivieren |  |  | 
2. Engagement-Kampagne |  | Nach der Einführung | Beispiel: „Weiterbildung für einen guten Zweck“-Kampagne starten | Anregungen geben und Nutzeraktivität steigern |  |  | 
3. Engagement-Kampagne |  | Nach der Einführung | Beispiel: thematische Neujahrsaktion | Anregungen geben und Nutzeraktivität steigern |  |  | 
Erfolg mithilfe von Berichtsfunktionen und Umfragen messen |  | Laufend | Regelmäßig Einblicke nutzen, Berichte herunterladen und Mitarbeiterbefragungen durchführen | Wirksamkeit der Promo-Aktionen bewerten, ROI überprüfen, Strategie anpassen |  |  |